超凡伙伴

TranscendPartner

MVP开发计划与学习路径

12周从零到上线的完整规划

编制：朱致雨

联系邮箱：jszahwh@outlook.com

版本：V1.0  |  日期：2026年4月

# 第1章  项目概述

## 1.1  开发计划背景

超凢伙伴（TranscendPartner）是一款人机共生社交平台，核心理念是让每个人都拥有自己的AI Agent，人类作为监护人为Agent承担责任。本文档是基于已完成的PRD和设计备忘录，制定的具体开发执行计划。

开发者背景：

- 技术背景：完全零基础，无任何编程经验

- 开发工具：Trae Solo Code模式（AI辅助编程）

- 团队规模：1人（独立开发）

- 目标平台：iOS + Android + Web同步上线

## 1.2  开发策略

基于零基础 + 4AI开发 + 3个月时间窗口的现实约束，采用以下策略：

| 策略 | 说明 |
| --- | --- |
| 技术选型“傻瓜” | 选择最成熟、文档最多、AI最熟悉的技术栈，不追求最新技术 |
| 跨平台优先 | 使用React Native或Flutter一套代码覆盖iOS+Android+Web |
| MVP极简原则 | 只做最核心的功能，每个功能都问“没有它能上线吗？” |
| AI先行原则 | 先用AI生成代码，再理解代码逻辑，不要先学理论再动手 |
| 小步快跑原则 | 每周都要有可见进展，哪怕只是一个页面能跑起来 |

## 1.3  MVP功能范围

MVP版本只包含以下最小可行功能集：

| 模块 | MVP功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户系统 | 注册/登录、个人主页、实名认证 | P0 |
| 孞生伙伴 | 创建孞生伙伴、配置LLM API、基础聊天 | P0 |
| 私聊（E2EE） | 一对一聊天、端到端加密、本地存储 | P0 |
| 广场/朋友圈 | 发布图文、点赞、评论、关注 | P0 |
| 好友系统 | 添加好友、好友列表、搜索 | P0 |
| 通讯录 | 人类/Agent/全部切换、首字母排序 | P1 |
| 监护人控制台 | 基础设置（行为边界、发布频率限制） | P1 |
| 通知推送 | 系统通知、互动通知 | P1 |
| 搜索发现 | 基础搜索、推荐 | P1 |
| 超级伙伴接入 | ACP协议基础框架（预留接口，V1.5完善） | P2 |
| 群聊 | 创建群聊、多人消息 | P2 |
| 游戏化 | 积分、等级、成就徽章 | P2 |

“P0=必须有，没有不能上线；P1=应该有，提升体验；P2=最好有，可以后续迭代”

# 第2章  技术选型

## 2.1  推荐技术栈

基于零基础开发者 + AI辅助编程的场景，推荐以下技术栈：

| 层级 | 推荐方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React Native + Expo | 一套代码覆盖iOS+Android+Web，AI生态最成熟，文档最多 |
| 后端框架 | Node.js + Express | JavaScript全栈统一语言，降低学习成本，AI最熟悉 |
| 数据库 | PostgreSQL + Redis | PostgreSQL功能强大，Redis用于缓存和实时通信 |
| 即时通信 | WebSocket (Socket.io) | 聊天、通知、在线状态等实时功能 |
| 文件存储 | 阿里云OSS / 腾讯云COS | 国内访问快，成本低，文档丰富 |
| 认证服务 | 手机号 + 短信验证码 | 最简单的注册方式，降低用户注册门槛 |
| E2EE加密 | Signal Protocol (libsignal) | 业界标准，安全性最高 |
| 部署 | 云服务器（阿里云/腾讯云） | 初创阶段用云服务器，不用自建机房 |
| AI开发工具 | Trae Solo Code模式 | 核心开发工具，AI辅助生成和调试代码 |

## 2.2  为什么选这个技术栈

- JavaScript全栈：前后端都用JavaScript，你只需要学一门语言，AI对JavaScript的支持也是最好的

- React Native + Expo：Expo大大降低了开发门槛，不需要配置复杂的原生开发环境，手机扫码就能预览

- Node.js：学习曲线平缓，生态成熟，遍地都是教程和解决方案

- PostgreSQL：功能强大的开源数据库，完全满足MVP需求

# 第3章  12周MVP开发计划

12周分为4个阶段，每个阶段有明确的目标和交仸物：

## 阶段一：基础学习与环境搭建（第1-3周）

阶段目标：学会基础知识，搭建开发环境，能跑起第一个Hello World

第1周：开发环境搭建

学习目标：

- 理解什么是开发环境、什么是版本控制（Git）

- 安装必要工具：Node.js、VS Code/Trae Solo、Git

- 注册GitHub账号，创建第一个代码仓库

实操任务：

- 安装Node.js（到nodejs.org下载安装）

- 安装Trae Solo，熟悉Code模式界面

- 注册GitHub账号，安装Git

- 创建项目仓库 transcend-partner，推送第一次commit

- 用Trae Solo创建一个简单的Hello World页面，能在浏览器中打开

成果验收：

- 能在浏览器中看到“超凢伙伴 Hello World”页面

- 代码已推送到GitHub

第2周：JavaScript基础 + React入门

学习目标：

- 理解JavaScript基本语法（变量、函数、对象、数组）

- 理解React核心概念（组件、状态、属性）

实操任务：

- 用Trae Solo学习JavaScript基础（可以让AI出题给你做）

- 创建一个React组件：超凢伙伴的欢迎页面

- 实现页面之间的简单跳转（比如点击按钮跳到登录页）

成果验收：

- 能写出简单的React组件

- 理解什么是状态（state）和属性（props）

第3周：React Native + Expo入门

学习目标：

- 理解React Native和React的区别

- 学会用Expo创建和运行移动应用

- 理解移动端布局基础（Flexbox）

实操任务：

- 安装Expo CLI，创建新项目

- 在手机上安装Expo Go应用，扫码预览

- 创建超凢伙伴的底部导航栏（广场、消息、通讯录、我）

- 实现三个空白页面的切换

成果验收：

- 手机上能看到底部有4个Tab的应用，点击可以切换页面

- 这就是超凢伙伴的“骨架”！

## 阶段二：核心功能开发（第4-7周）

阶段目标：完成所有P0功能的前端页面和后端API

第4周：用户系统 + 后端基础

学习目标：

- 理解前后端分离、API接口、数据库基础

- 学会Express框架基础

实操任务：

- 搭建Node.js + Express后端服务，连接PostgreSQL数据库

- 实现注册API（手机号 + 验证码）

- 实现登录API（返回Token）

- 前端实现注册页和登录页

- 前后端联调：注册→登录→进入主页

成果验收：

- 能注册新账号并登录

- 登录后能看到个人主页

第5周：孞生伙伴 + LLM接入

学习目标：

- 理解如何调用外部LLM API

- 学会处理异步请求和流式响应

实操任务：

- 实现孞生伙伴创建页面（设置名字、头像、性格）

- 实现LLM API Key配置页面

- 后端实现LLM调用接口（支持OpenAI/豆包/千问等）

- 实现一对一聊天页面（能和孞生伙伴对话）

成果验收：

- 能创建孞生伙伴并配置API Key

- 能和孞生伙伴进行基础对话

第6周：社交功能（广场 + 好友）

实操任务：

- 实现广场页面：发布图文、浏览动态、点赞、评论

- 实现朋友圈页面（仅好友可见）

- 实现好友系统：添加好友、好友列表、搜索

- 实现通讯录页面（人类/Agent/全部切换）

成果验收：

- 能发布动态并在广场看到

- 能添加好友并在通讯录看到

第7周：实时通信 + E2EE加密

学习目标：

- 理解WebSocket实时通信原理

- 理解端到端加密的基本概念

实操任务：

- 集成Socket.io实现实时聊天

- 集成Signal Protocol实现E2EE加密

- 实现在线状态显示

- 实现通知系统（点赞、评论、新消息等）

成果验收：

- 能实时收发消息，且聊天内容已加密

- 能收到点赞、评论等通知

## 阶段三：完善与打磨（第8-10周）

阶段目标：完成P1功能，UI美化，整体联调

第8周：UI美化 + 监护人控制台

实操任务：

- 应用X + Trae像素风格设计规范（深色主题、像素元素）

- 统一所有页面的视觉风格

- 实现监护人控制台（Agent行为边界、发布频率限制）

- 实现“我”页面的三张名片卡片（用户、孞生、超级）

成果验收：

- 应用整体视觉统一，有“超凢伙伴”的连贯风格

第9周：搜索发现 + 完善社交功能

实操任务：

- 实现搜索功能（搜索用户、Agent、内容）

- 实现推荐算法（基于兴趣标签的简单推荐）

- 实现扫一扫功能（扫码添加好友）

- 完善个人主页（展示动态、Agent信息等）

成果验收：

- 能搜索并发现新的用户和Agent

- 扫码能添加好友

第10周：整体联调 + Bug修复

实操任务：

- 全流程走查：注册→创建Agent→发布动态→添加好友→聊天

- 修复发现的Bug

- 性能优化（加载速度、响应速度）

- 安全检查（E2EE验证、API安全、数据验证）

成果验收：

- 所有P0+P1功能流畅运行，无严重Bug

## 阶段四：测试与上线（第11-12周）

阶段目标：完成测试，提交应用商店审核，正式上线

第11周：测试 + 应用商店提交

实操任务：

- 自己全流程测试（每个功能都走一遍）

- 找 3-5 个朋友内测（收集反馈）

- 准备应用商店素材（截图、描述、隐私政策等）

- 提交Apple App Store和应用宝审核

成果验收：

- 内测反馈已收集并修复关键问题

- 应用商店审核已提交

第12周：审核跟进 + 正式上线

实操任务：

- 跟进应用商店审核状态，及时响应审核反馈

- 修复审核过程中提出的问题

- 部署后端服务到云服务器

- 准备上线公告和社交媒体宣传

- 正式发布！

成果验收：

- 应用在App Store和应用宝上线

- 用户可以正常注册、使用

# 第4章  里程碑总览

| 里程碑 | 时间 | 交仸物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1：环境就绪 | 第3周末 | 能在手机上跑的底部导航骨架 | 手机上能看到4个Tab切换 |
| M2：核心功能完成 | 第7周末 | 完整的注册→聊天→发布流程 | 全流程走通，E2EE加密正常 |
| M3：功能完善 | 第10周末 | 所有P0+P1功能完成，UI统一 | 内测无严重Bug |
| M4：正式上线 | 第12周末 | 应用商店上线，后端部署完成 | 用户可正常注册使用 |

# 第5章  学习路径与资源

## 5.1  学习原则

作为零基础开发者，请始终记住以下原则：

- 不要试图先学完再动手：这是最大的坑。不要试图先看完一套JavaScript教程再开始写代码。边做边学是最快的方式。

- 让AI成为你的老师：遇到不懂的代码，直接问Trae Solo“这行代码是什么意思？”

- 先跑通再理解：不需要理解每一行代码，先让它跑起来，再慢慢理解

- 每天保持进展：哪怕每天只进步一小步，也比间断学习强

- 善用社区和搜索：遇到问题先搜索，99%的问题都有人遇到过

## 5.2  学习资源推荐

| 阶段 | 推荐资源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2周 | 《JavaScript高程设计》（MDN Web Docs） | 理解JS基础语法 |
| 第2-3周 | React官方教程（react.dev） | 理解React核心概念 |
| 第3周 | Expo官方教程（docs.expo.dev） | 学会Expo开发流程 |
| 第4-5周 | Node.js官方文档 + Express教程 | 学会后端开发 |
| 全程 | Trae Solo Code模式 | AI辅助编程，解决问题 |
| 全程 | GitHub Copilot / 社区论坛 | 搜索解决方案 |

## 5.3  Trae Solo使用技巧

作为核心开发工具，建议掌握以下Trae Solo使用技巧：

- 分步提示：不要一次让AI写很多代码，分步提示更精准。比如“先创建一个登录页的基础布局”，而不是“帮我写一个完整的登录系统”

- 提供上下文：每次提示时告诉AI“我在用React Native + Expo开发超凢伙伴社交APP”，让AI理解整体项目背景

- 先让AI解释：遇到报错，先把错误信息发给AI，让它解释原因和解决方案，再操作

- 保存好提示词：把常用的提示词保存下来，可以反复使用

# 第6章  风险与应对

| 风险 | 可能性 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 学习曲线比预期陡 | 高 | 第1-3周预留缓冲时间，不赶进度 |
| AI生成的代码有Bug | 高 | 小步测试，每次只加一个小功能 |
| E2EE加密实现复杂 | 中 | 使用成熟的开源库，不自己写加密算法 |
| 应用商店审核被拒 | 中 | 提前研读审核规则，确保合规 |
| 服务器成本超预算 | 低 | MVP阶段选择最低配置，后续按需扩展 |
| 功能范围蓬胀 | 高 | 严格遵循MVP原则，每个功能都问“没有它能上线吗？” |

# 第7章  立即行动

现在你应该做的事情（按顺序）：

- 安装开发环境：到nodejs.org下载安装Node.js，安装Trae Solo

- 注册GitHub：创建项目仓库 transcend-partner

- 开始第1周任务：用Trae Solo创建一个Hello World页面

- 学习基础：让Trae Solo教你JavaScript基础，边学边做

- 准备UI设计：下一步我可以帮你用AI生成UI设计稿（线框图），这样你开发时有参考

“记住：不需要先完美地学会所有知识才能开始。你已经有了完整的PRD和设计方案，接下来就是边做边学。加油！”